附件2

2019届毕业生数字离校相关工作的任务安排

数字离校工作由党委校长办公室总协调，离校系统技术管理为学校信息化工作领导小组办公室（信息办）。

| 开始时间 | 任务部门 | 任务内容 | 完成时间 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5月27日 | 党委校长办公室 | 发布离校办理日程 | 6月1日 |  |
| 6月15日 | 教务处 研究生院 | 提供毕业生毕业名单，网教中心初始化数据 | 6月20日 | 提交名单 |
| 6月21日 | 各部门 | 数字离校网站上线，各部门提供相关数据 | 6月22日 |  |
| 6月21日 | 学生处 | 整理贷款还款确认名单，提交 离校系统 | 6月21日 | 提交数据 |
|  | 计财处 | 欠费名单数据同步，借款办理 | 6月21日 | 提交数据 |
|  | 图书馆 | 图书退还数据同步，冻结毕业生借书 | 6月21日 | 同步数据 |
|  | 后勤处 | 同步退宿名单 | 6月30日 | 同步数据 |
|  | 网教中心 | 学生离校单信息上网：欠费信息、借书信息、贷款还款信息、住宿信息等，内容由各个相关部门提供 | 6月22日 | 正式开放 |
| 6月22日 | 各部门 | 各部门办理离校手续（含不在离校系统中办理的手续） | 6月30日 | 数据同步 |
| 6月26日 | 学院 （系、所） | 领取毕业证、学位证、报到证 | 6月28日 | 离校系 统中确认 |